## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ข้อมูล 23 มิ.ย. 2569
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งข่า หมู่ที่ 1 | 230000 | 228500 | มกราคม 2569 | มิถุนายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะวา-คลองแบก หมู่ที่ 1 | 499000 | 496000 | มกราคม 2569 | มิถุนายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแสงเดช หมู่ที่ 1 | 325900 | 324000 | มกราคม 2569 | มิถุนายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาราบ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 | 992000 | ยังไม่มีการเปิกจ่าย | มิถุนายน 2569 | สิงหาคม 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในซึง หมู่ที่ 4 | 498000 | 495000 | ธันวาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 4 | 415000 | ยังไม่มีการเปิกจ่าย | มิถุนายน 2569 | สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นไทร หมู่ที่ 5 | 497000 | 494000 | ธันวาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามบ้าน หมู่ที่ 5 | 494000 | ยังไม่มีการเปิกจ่าย | มิถุนายน 2569 | สิงหาคม 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนผึ้ง ซอย 3 หมู่ที่ 6 | 411000 | 404550 | ธันวาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายล้อมปุด ซอย 6 หมู่ที่ 6 | 494000 | 482000 | ธันวาคม 2568 | กุมภาพันธ์ 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (แบบถังเหล็กทรงแชมเปญ) | 499000 | ยังไม่มีการเปิกจ่าย | มิถุนายน 2569 | สิงหาคม 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าใช้สอย
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 20000 | ยังไม่มีการเปิกจ่าย | มิถุนายน 2569 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ค่าใช้สอย
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 50000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 24090 | 18445 | มกราคม 2569 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 20000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | 20000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 20000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดและการแข่งขัน | 30000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000 (โอนลด 50,000) | 0 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยกเลิก | - | -
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1978220 | 1665871 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
เงินอุดหนุน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ | 475200 | 332910 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าซึง | 351000 | 263250 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคราม | 1856800 | 1355354 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
ค่าอาหารเสริม (นม) | 1,409,952 (โอนเพิ่ม 30,000) | 681984.9 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าใช้สอย
โครงการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ | 850,000 (โอนลด 850,000) | 0 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยกเลิก | - | -
โครงการแข่งขันกีฬาปากฉลุยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2568 | 0 (โอนเพิ่ม 850,000) | 618858 | มิถุนายน 2569 | มิถุนายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 (โอนลด 150,000) | 0 | - | - | ยกเลิก | - | -
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | 50000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา | 50000 | 49376 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี | 20000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล | 20000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 70000 | 70000 | เมษายน 2569 | เมษายน 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 150000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | มิถุนายน 2569 | กรกฎาคม 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าใช้สอย
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพื่อจัดทำแผนชุมชน | 10000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | มกราคม 2569 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -
โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในตำบล | 10000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2569 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหายาเสพติด | 20000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2569 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
ค่าใช้สอย
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย | 10000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 10000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 30000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | กรกฎาคม 2569 | กรกฎาคม 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | งบประมาณ (ดำเนินการจริง) | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 206850 | 102808 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7500 | 3980 | มกราคม 2569 | มกราคม 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 9363600 | 6462600 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เบี้ยยังชีพความพิการ | 1492800 | 1005800 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6000 | 4500 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสำรองจ่าย | 700000 | 55679 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 575998 | 528534 | ตุลาคม 2568 | ธันวาคม 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | 66864 | 50148 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 50000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย | 5000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู | 65136 | 48852 | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 150000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 300,000 (โอนเพิ่ม 150,000) | 431373.64 | ตุลาคม 2568 | มกราคม 2569 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร | 200000 | ยังไม่มีการเบิกจ่าย | ตุลาคม 2568 | กันยายน 2569 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
-