## Sheet1
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖8
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน…องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย...
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโก้เล้ง หมู่ที่ 2 | 499000 | 496500 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาราบ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 | 486000 | 485000 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยน้ำปลา หมู่ที่ 5 | 480000 | 476000 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพ่อตาเสือ หมู่ที่ 6 | 499000 | 497000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสามบ้าน หมู่ที่ 5 | 499000 | 496000 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอ่าวหมุน 1 หมู่ที่ 4 | 499800 | 496800 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านล้อมปุด ซอย 1 หมู่ที่ 6 | 489000 | 485000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกอไพล - ห้วยสิต (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 | 492000 | 491000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะวา - สายกลาง (ต้นไทร) หมู่ที่ 1 | 466000 | 465000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะวา - บ้านคลองแบก (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 1 | 499000 | 498000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 3 | 337000 | 337000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 4 | 337000 | 337000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 2500000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
2 | ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านเกาะวา หมู่ที่ 1 ตำบลปากฉลุย องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 5400000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 83985 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 50000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
3 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 20000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
4 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | 20000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
5 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 20000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
2 | การจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด และการแข่งขัน | 30000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
(โอนลด 30,000)
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1820837 | 1902734 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(โอนเพิ่ม 82,135)
4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ | 437400 | 452250 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(โอนเพิ่ม 14,850)
5 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าซึง | 351000 | 338850 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคราม | 1452000 | 1786708 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(โอนเพิ่ม 362,208)
7 | ค่าอาหารเสริม (นม) | 1301530 | 619445.6 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  | (โอนเพิ่ม 75,000) | (ผูกพัน 666,197.08)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาปากฉลุยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด | 300000 | 257615 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(โอนลด 20,000)
2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | 98335 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | 150000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
(โอนลด 150,000)
4 | วัสดุกีฬา | 50000 | 49866 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ | 10000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
2 | โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในตำบล | 10000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
(โอนลด 10,000)
3 | โครงการป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหายาเสพติด | 10000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
(โอนลด 10,000)
4 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 70000 | 60380 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 30000 | 49500 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(โอนเพิ่ม 20,000)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 15000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
(โอนลด 15,000)
2 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง | 170000 | 97559 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
(โอนเพิ่ม 11,000)
(โอนลด 83,050)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี | 50000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
(โอนลด 50,000)
2 | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน | 30000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
(โอนลด 30,000)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย | 10000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
3 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 10000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 20000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 20000 | 20000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ/รายการ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ |  | ผลการดำเนินงาน
|  |  |  | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ
1 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 199050 | 144352 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | เงินสมทบกองทุนทดแทน | 7144 | 3600 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8781600 | 8111300 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1286400 | 1260800 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6000 | 6000 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | เงินสำรองจ่าย | 600000 | 549041 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 50000 | 50000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 519919 | 519919 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
9 | ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย | 5000 | 5000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 150000 | ไม่มีการเบิกจ่าย | - | - | ไม่มีการดำเนินการ